## Terminer 2021 mit Formularen
Terminplan zur Durchführung der Personalratswahlen 2021
Die Gewerkschaften haben sich darauf verständigt, dass die Wahlen zu den Bezirkspersonalräten als auch die Wahlen zu den Hauptpersonalräten in der Woche vom 03.05.2021 - 07.05.2021 durchgeführt werden. In diesem Zeitfenster sind dann auch die Schulen aufgefordert, ihre Wahlen zum Örtlichen Personalrat durchzuführen. Bei unserem "VBE-Termintipp" sind wir davon ausgegangen, dass keine wichtigen Aufgaben / Termine der Wahlvorstände in Ferienzeiten oder auf Feiertage fallen. Bei den als "späteste Termine und Fristlauf" errechneten Daten sind durchaus Ferienzeiten betroffen sein, was nicht ratsam ist. In aller Regel ist es den Wahlvorständen unbenommen, unsere früheren Termine (VBE-Termintipp) bekanntzugeben.
2021-05-31 | vorgesehener Wahltermin: | 2021-05-03 | bis | 2021-05-07 | ï hier können Sie die individuellen Wahltage Ihrer Schule eintragen
Nr. | Vorgaben des LPersVG / WOLPersVG | späteste Termine und Fristlauf |  |  | VBE Termintipp | Aufgabenstellung | Formular Nr.
1 | spätestens 3 Monate vor Ablauf der Amtszeit | 2021-02-26 |  |  | bis zum 01.02.2021 | Bestellung der Wahlvorstände (ÖWV) an den Schulen und Studienseminaren, (BWV) bei der ADD, (HWV) beim Bildungsministerium i.d.R. durch die amtierenden Personalräte.
(§ 16 LPersVG, § 54 Abs. 3 LPersVG)
2 | unverzüglich bis zum Abschluss der Stimmabgabe | 2021-03-01 | bis | 2021-05-07 | 2021-02-02 | Bekanntgabe der Mitglieder der Wahlvorstände (ÖWV und BWV, HWV) durch Aushang, ÖWV-Kopie an BWV | 1
bis
| (§ 1 Abs. 5 WOLPersVG) |  |  |  | 2021-05-07
3 |  | 2021-03-01 |  |  |  | Ermittlung der Zahl der Beschäftigten | 2
| unverzüglich |  |  |  | 2021-02-02
(§ 2 Abs. 1 WOLPersVG)
4 | 10 Werktage vor Erlass des Wahlausschreibens | 2021-03-12 |  |  | 2021-02-10 | Feststellung der Größe des zu wählenden Örtlichen Personalrats | 2
(§4, §12 Abs. 4 LPersVG,
§5 Abs. 1 WOLPersVG)
5 | unverzüglich | 2021-03-01 |  |  | 2021-02-10 | Aufstellung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten - für den ÖPR - für den BPR / HPR | 3a (intern)
4a (intern)
(§ 10 LPersVG; § 2 Abs. 2 WOLPersVG)
6 | unverzüglich (nicht über Dienstpost) | 2021-03-01 |  |  | 2021-02-10 | Information an länger erkrankte bzw. beurlaubte Wahlberechtigte, auch an Beschäftigte in der Freistellungsphase des Sabbatjahrs | 5a (5b)
(§ 1 Abs. 6 WOLPersVG)
7 | unverzüglich nach Feststellung (nicht über Dienstpost) | 2021-03-12 | bis | 2021-05-07 | 2021-02-10 | Mitteilung der Zahl der Beschäftigten und der Zahl der Wahlberechtigten an den Bezirkswahlvorstand (BWV) | 6
(§ 34 WOLPersVG)
8 | spätestens 6 Wochen vor dem letzten Tag der Stimmabgabe | 2021-03-26 |  |  | 2021-02-22 | Erlass des Wahlausschreibens bedeutet Einleitung der Wahl | 7
(§ 6 WOLPersVG)
9 | unverzüglich nach Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe | 2021-03-26 | bis | 2021-05-07 | 2021-02-22 | Offenlegung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten - für den ÖPR - für den BPR / HPR | 3b (Aushang)
bis
| (§ 10 LPersVG, § 2 Abs. 4 WOLPersVG) |  |  |  | 2021-05-07 |  | 4b
(Aushang)
10 | innerhalb von 6 Arbeitstagen nach Offenlegung der Verzeichnisse | 2021-03-29 | bis | 2021-04-06 | 2021-02-23 | Einspruch gegen die Verzeichnisse der Wahlberechtigten
bis
| (§ 3 WOLPersVG) |  |  |  | 2021-03-03
11 | unverzüglich | unmittelbar nach Eingang beim ÖWV |  |  |  | Entscheid und ggf. Berichtigung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten und Mitteilung an den BWV
(§ 3 Abs. 2 WOLPersVG, § 34 Abs. 2 WOLPersVG)
12 | innerhalb von 18 Kalendertagen nach Erlass des Wahlausschreibens | 2021-03-27 | bis | 2021-04-14 | 2021-02-22 | Einreichen der Wahlvorschläge bei dem Wahlvorstand | 8a
[5 empty] | bis |  | 9a
| (§ 15 Abs. 4 LPersVG, § 7 Abs. 2 WOLPersVG) |  |  |  | 2021-03-12
13 |  | 2021-03-27 | bis | 2021-04-14 | s.o. | Schriftliche Zustimmung der BewerberInnen als Anlage zum Wahlvorschlag | 10
(§ 9 Abs. 1 WOLPersVG)
14 | innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Rückgabe | spätestens bis |  |  | bis spätestens | Prüfung der Wahlvorschläge ggf. unverzügliche Rückgabe. Frist zur Beseitigung von Mängeln resp. Abgabe von Erklärung
|  | 2021-04-19 |  |  | 2021-03-17
(§§ 8, 9, 10, 12 WOLPersVG)
15 | innerhalb von 6 Arbeitstagen | 2021-04-15 | bis | 2021-04-22 | 2021-03-22 | Nachfrist zur Einreichung neuer Wahlvorschläge, wenn (am 12.3.) kein gültiger Wahlvorschlag vorliegt
(§§ 7 und 11 WOLPersVG)
Nr. | Vorgaben des LPersVG / WOLPersVG | späteste Termine und Fristlauf |  |  | VBE Termintipp | Aufgabenstellung | Formular Nr.
16 | innerhalb von 6 Arbeitstagen | 2021-04-27 |  |  | spätestens | Nachfrist zur Einreichung neuer Wahlvorschläge, wenn mängelbehaftet Wahlvorschläge (bis zum 17.3.) nicht korrigiert eingereicht werden und somit kein gültiger Wahlvorschlag vorliegt
bis
| (§§ 10 und 11 WOLPersVG) |  |  |  | 2021-03-25
17 | spätestens 5 Arbeitstage vor Beginn der Stimmabgabe Aushang bis zum Abschluss der Stimmabgabe | 2021-04-26 | bis | 2021-05-07 | 2021-04-26 | Bekanntgabe der Wahlvorschläge | 8b (Aushang)
[5 empty] | bis |  | 9b (Aushang)
| (§ 13 WOLPersVG) |  |  |  | 2021-05-07
18 | spätestens 5 Arbeitstage vor Beginn der Stimmabgabe | 2021-04-26 |  |  | 2021-04-26 | Vorliegen der Stimmzettel | 11a 11b
(§ 13, 28, 30 WOLPersVG)
19 | so rechtzeitig, dass die Unterlagen spätestens zum Abschluss der Stimm-abgabe vorliegen (nicht über Dienstpost) | 2021-04-26 |  |  | 2021-04-26 | Aushändigung oder Versand der Briefwahlunterlagen (auf Antrag oder gem. Beschluss des ÖWV) | 12a
12b
(§ 17 und 19 WOLPersVG)
20 | Bitte die Mitteilungen des Bezirks- bzw. des Hauptwahlvorstandes beachten! | erster Wahltag: |  |  | letzter Wahltag: | Stimmabgabe
|  | 2021-05-03 |  | bis | 2021-05-07
(§§ 15 - 19, 39 WOLPersVG)
21 | unverzüglich nach Beendigung der Stimmabgabe | 2021-05-07 |  |  |  | Öffentliche Feststellung der Wahlergebnisse (nur ÖPR-Wahl)
2021-05-07
(§ 17 Abs. 3 LPersVG, § 20, § 40 WOLPersVG)
22 | unverzüglich | 2021-05-07 |  |  | 2021-05-07 | Wahlniederschriften (ÖPR, BPR und HPR) | 13a 13b 13c
(§§ 21, 40 WOLPersVG)
23 | unverzüglich; und Aushang 2 Wochen in der Dienststelle | 2021-05-07 | bis | 2021-05-21 | 2021-05-07 | Bekanntgabe des Wahlergebnisses (Aushang der Wahlniederschrift ÖPR) | 13a
[5 empty] | bis |  | 13b
| (§ 23 WOLPersVG) |  |  |  | 2021-05-21
24 | unverzüglich | 2021-05-07 |  |  | 2021-05-07 | Schriftliche Benachrichtigung der Gewählten | 14
(§ 22 WOLPersVG)
25 | unverzüglich (nicht über Dienstpost!) | 2021-05-07 |  |  | 2021-05-07 | Mitteilung der Wahlergebnisse an - Dienststellenleitung (nur ÖPR) - Bezirkswahlvorstand (ÖPR, BPR, HPR) - Gewerkschaften (nur ÖPR) | 15a
(§ 21 Abs. 3 WOLPersVG) (§ 40 Abs. 2 WOLPersVG)
15b
26 | spätestens 6 Werktage nach dem letzten Wahltag | 2021-05-17 |  |  | 2021-05-17 | Konstituierende Sitzung des ÖPR | 14
(§ 29 Abs. 1 LPersVG)
27 | innerhalb von 12 Werktagen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 2021-05-08 | bis | 2021-05-25 | 2021-05-08 | Anfechtung der Wahl
bis
| (§ 19 LPersVG) |  |  |  | 2021-05-25
28 | einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-07 | Vernichtung der verspätet eingegangenen Briefwahlumschläge
(§ 18 Abs. 2 WOLPersVG)
29 | bis zur nächsten Personalratswahl | bis Mai 2025 |  |  | bis Mai 2025 | Aufbewahrung der Wahlakten
(§ 24 WOLPersVG)
| ÖWV | Örtlicher Wahlvorstand an den Schulen / den Studienseminaren
| BWV | Bezirkswahlvorstand bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier
| HWV | Hauptwahlvorstand beim Bildungsministerium
| LPersVG | Landespersonalvertretungsgesetz i.d.F. vom 10.12.2012
| WOLPersVG | Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz i.d.F.vom 10.11.2011
| ÖPR | Örtlicher Personalrat
| BPR | Bezirkspersonalrat
| HPR | Hauptpersonalrat
!Osterferien!